## Tabelle1
Projekt | Unity Game
Betreuer | Gerhard Dinhof
Teammitglied | Rubin Kallugjeri
Datum | Aufwand | Arbeitsbeschreibung
|  | Theorie | Praxis | Sonstiges
18.03.2017 | 1H | Unity,C# | Enviroment SetUp(Unity)
19.03.2017 | 3H | Unity,C# | Basic Game Layout, Testruns
21.03.2017 | 2H |  |  | Meeting
25.03.2017 | 4H | Unity,C# | Player Controlls | Testing
26.03.2017 | 6H | Unity,C# | Collision,Particle System, Camera, Lighting
28.03.2017 | 1H |  |  | Meeting
03.04.2017 | 2H | Unity | Splash Screen, Menu
10.04.2017 | 2H | Unity,C# | Game Controller, Pause-Play Menu
13.04.2017 | 1H |  |  | Meeting
20.04.2017 | 4H | Unity,C# | 1-Map Implementation
24.04.2017 | 3H |  |  | Testing, Bugfixing
25.04.2017 | 1H |  |  | Meeting
06.05.2017 | 3H | Unity | Player Animation, Animation Conrtoller
07.05.2017 | 2H | Unity,C# | Animation Transition
14.05.2017 | 1H |  |  | Meeting
29.05.2017 | 3H | Unity,C# | Enemy Implemetation
30.05.2017 | 4H | Unity,C# | Enemy Controller
30.05.2017 | 2H | Unity | Creating Prefabs
01.06.2017 | 1H |  |  | Meeting
03.06.2017 | 2H | Unity | Map 2 Implementation | Bugfixing
04.06.2017 | 3H | Unity | Map 3 Implementation
04.06.2017 | 1H | Unity,C# | Special Terrains Configuration | Bugfixing
09.06.2017 | 2H | Unity | Coins, Spikes Implementation
10.06.2017 | 2H | Unity | Map 4 Implementation
15.06.2017 | 1H |  |  | Meeting
17.06.2017 | 2H | Unity | Map 5 Implementation | Testing, Bugfixing
18.06.2017 | 2H | Unity,C# | Enemy Final cut Animations | Testing, Bugfixing
19.06.2017 | 2H |  |  | Meeting Presentation
Total: | 62H